## ビジョン・コンセプト
高槻地域貢献プロジェクト ロードマップ原本
■ ビジョン
高槻市の地域事業者・団体に「本当に役立つ支援」を無料から始め、信頼関係を積み上げながら継続的な収益につなげる。 地域貢献とビジネスの両立を、ポータルサイト × デジタルマーケティング支援の2軸で実現する。
■ ビジネスモデル概要
STEP 1 | 無料で接点をつくる（フェーズ1） | SNS診断・相談会・ポータル無料掲載・NPO支援
STEP 2 | 信頼が生まれる | 実績・口コミ・紹介による信頼関係の構築
STEP 3 | 追加サービスの提案（フェーズ2） | SNS運用代行・LP制作・META広告・求人広告
STEP 4 | 継続契約・マネタイズ（フェーズ3〜4） | 月額契約の積み上げ・ブランド確立
■ 3つの柱
柱 | 内容 | 具体例
🎁 無料支援（入口） | 高槻市内の事業者との最初の接点 | SNS無料診断・集客相談会・NPO/地域団体のSNS代行・求人アドバイス
📱 ポータルサイト（基盤） | 地域情報の集積基地 | 飲食店・病院・保育所・美容院・塾・物件・イベント情報・コラム
📣 デジタルマーケティング支援（収益） | 有料サービスによる収益化 | SNS運用代行・LP制作・META広告運用・求人広告取り扱い
■ 大事な考え方
「地域貢献」と「営業」を分けて考えない。 無料で本当に役立つことをすれば、相手から「お願いしたい」と言ってくれる。 売り込まなくていい状態をつくることがゴールです。

## フェーズ全体計画
高槻地域貢献プロジェクト フェーズ1〜4 全体計画
フェーズ | 期間 | 目標 | 主な提供サービス | 収益化手段 | 月次収益目安
Phase 1 | 0〜2ヶ月 | 事業者・団体との接点づくり＆信頼獲得 | SNS無料診断、集客相談会（月1回）、NPO/地域団体SNS代行（3ヶ月）、求人アドバイス、ポータルサイト無料掲載 | 無料期間・信頼獲得フェーズ（収益なし） | ¥0
Phase 2 | 2〜4ヶ月 | 無料で接触した相手へ追加サービスを自然に提案 | SNS運用代行（月3〜10万）、META広告運用（月5〜15万）、LP制作（1案件15〜50万）、求人広告、ポータル有料掲載 | 有料転換・初期契約（転換率20%以上） | ¥5〜15万/月
Phase 3 | 4〜12ヶ月 | 継続契約を増やし複数の収益柱を確立 | 全掲載カテゴリ有料プラン展開、地元企業向け広報代行、SEO対策、転職フェア開催、不動産会社連携 | 月額継続契約 × 複数クライアント | ¥20〜50万/月
Phase 4 | 12ヶ月〜 | 高槻「地域デジタル支援の拠点」としてのポジション確立 | 大型イベント主催（安満遺跡活用等）、子育て/移住者向けコンテンツ強化、近隣都市への展開（摂津・茨木・島本） | ブランド化・拡大・予約連携・コミュニティ機能 | ¥50万〜/月
■ フェーズ別 KPI
フェーズ | 期間 | 主要KPI① | 主要KPI② | 主要KPI③ | 月次収益目安
Phase 1 | 0〜2ヶ月 | 無料診断・相談 月10件以上 | 掲載施設 50件以上 | Instagramフォロワー 100人以上 | ¥0
Phase 2 | 2〜4ヶ月 | 有料転換率 20%以上 | 月次収益 ¥5〜15万 | 新規有料契約 3件以上 | ¥5〜15万
Phase 3 | 4〜12ヶ月 | 継続契約クライアント 5件以上 | 月間PV 10,000以上 | 月次収益 ¥20〜50万 | ¥20〜50万
Phase 4 | 12ヶ月〜 | 月間PV 50,000以上 | 月次収益 ¥50万以上 | 近隣都市展開 1都市以上 | ¥50万〜
■ 収益モデル詳細（Phase 3以降）
収益源 | タイプ | 単価目安 | 件数イメージ | 月次収益イメージ | 備考
SNS運用代行 | 月額継続 | ¥3〜10万/月 | 3〜10件 | ¥9〜100万
META広告運用 | 月額継続 | ¥5〜15万/月（広告費別） | 2〜5件 | ¥10〜75万
LP制作 | 一時 | ¥15〜50万/案件 | 月1〜3件 | ¥15〜150万
求人広告 | 成果報酬 | ¥1〜3万/掲載 | 月5〜20件 | ¥5〜60万
ポータル有料掲載 | 月額継続 | ¥3,000〜10,000/店舗 | 50〜200店舗 | ¥15〜200万
スポンサーコンテンツ | 都度 | ¥3〜5万/記事 | 月2〜5件 | ¥6〜25万

## Phase1_アクションプラン
Phase 1 アクションプラン（2026年6月〜8月）
タスク | 担当週 | 具体的なアクション | 目標/成果物 | 備考
タスク1｜競合サイト分析 | 1週目 | takatsuki.mypl.net を全カテゴリ確認。掲載数・UI・更新頻度・スマホ対応・SNS連携を調査シートに記録する | 調査シート完成・差別化ポイント3つ以上の特定 | 石田さん担当
タスク2｜SNSアカウント開設 | 1〜2週目 | Instagram（最優先）→ X → LINE公式 の順で開設。アカウント名を統一し、高槻関連ハッシュタグをリスト化する | Instagram開設・初投稿完了 / X開設完了 | アカウント名例: takatsuki_life
タスク3｜初期コンテンツ収集 | 2〜4週目 | Googleマップ・市公式サイト・食べログ等から飲食15・病院10・保育所10・美容院5・塾5・イベント5件を収集 | 掲載情報 50件以上のリスト完成 | Googleマップ・高槻市公式が主な情報源
タスク4｜店舗アポイント | 3〜6週目 | 知り合いの飲食店・美容院に「無料掲載・手間なし」を強調してアポイント。写真は自分で撮影してもOK | 掲載承諾 5店舗以上 | 掲載後に実物を見せると紹介につながる
タスク5｜サイト技術選定 | 2〜5週目 | STUDIO（ノーコード・¥2,000〜5,000/月）・WordPress（¥1,100〜2,200/月）・外注から選択。初心者にはSTUDIO推奨 | 制作方法の決定（4週目末まで） | STUDIOなら2〜3週間で完成
タスク6｜法的整備 | 5〜8週目 | 「プライバシーポリシー 雛形 無料」で検索し、テンプレートをカスタマイズ。Google Analyticsの事前設定も実施 | プライバシーポリシー・利用規約ページ公開 | サイト公開前に必須
タスク7｜MVPローンチ | 8〜12週目 | 50件以上の情報を掲載した状態でサイトを公開。Instagramで告知 → 掲載店舗に連絡 → 高槻市Facebookグループに投稿 | サイト公開・月間PV 1,000以上・Instagramフォロワー 100人以上 | 完璧でなくてよい。まず公開する
■ Phase 1 KPI（達成目安）
指標 | 目標値 | 確認方法 | 達成時期 | ステータス
掲載施設数 | 50件以上 | 自分でリスト管理 | 3ヶ月目末
月間PV | 1,000以上 | Google Analytics（要事前設定） | 3ヶ月目末
Instagramフォロワー | 100人以上 | アプリで確認 | 3ヶ月目末
アポイント成功件数 | 5店舗以上 | 自分でリスト管理 | 6週目末
無料診断・相談件数 | 月10件以上 | 記録シートで管理 | 毎月